## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | Sprint3
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 作为用户，我希望游戏运行足够流畅 | 12 | 不断运行游戏进行测试 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 找出待完善的代码段 | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 修改代码，继续测试 | 300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 作为用户，我希望有一个排行榜功能 | 10 | 设计排行榜算法 | 400 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | 建立文件流存储不同账号信息 | 500 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 文件与算法连接 | 600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 作为用户，我希望不同关卡的地图风格不一样 | 10 | 设计不同风格的地图 | 700 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 完善地图界面 | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 将不同的地图连接起来 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | 作为用户，我希望敌人属性能适当，不要太弱也不能太强 | 12 | 测试不同关卡感受敌人的强度 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 根据测试结果调整敌人属性 | 1100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 不断测试完善 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | 作为用户，我希望每关的玩法不一样，增加游戏的可玩性 | 12 | 设计不同关卡的玩法 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 完成相关代码 | 1400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 不同关卡连接测试 | 1500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Note on C1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: Sprint承诺完成600h工作量