## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 2周的Sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 600 | 540 | 480 | 420
[6 empty] | 10 | 10 | 18 | 33
1 | 作为用户，我希望能够注册并登录自己的账户，并能够记录自己的关卡进度 | 10 | 搭建登录界面 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 用文件来存储用户账号信息 | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 具有注册功能 | 300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | 作为用户，我希望关卡的难度能逐步提高，依次来增加游戏的挑战性 | 16 | 设计不同关卡 | 400 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0
|  |  | 设计各关卡地图 | 500 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
|  |  | 实现地图界面的连接 | 600 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
3 | 作为用户，我希望能够记录每一关的通关时间，并根据通关时间来进行评级 | 12 | 设计记录时间算法 | 700 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 设计评级系统 | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 实现通关时间与评级系统连接 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 作为用户，我希望在登录界面有一个设置按钮，能够调节音量和操作按键 | 14 | 设计设置按钮 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 设计音量调节和操作按键调节功能 | 1100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | 实现连接 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | 作为用户，我希望能在有通关时间记录的基础上，显示关卡评分 | 10 | 设计关卡评分算法 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 设计显示页面 | 1400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 实现连接 | 1500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | 作为用户，我希望在游戏界面有返回按钮和下一关按钮来快速选择关卡 | 9 | 设计返回按钮 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 设计下一关按钮 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 连接到游戏界面中 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
Note on C1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: Sprint承诺完成600h工作量