## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog模板
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | Sprint2
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 作为用户，我希望登录注册界面看起来更加优美 | 12 | 优化登录注册界面 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 构建登录文件 | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 实现连接 | 300 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
2 | 作为用户，我希望能通过设置按钮调节游戏界面的主题风格 | 10 | 设计不同的游戏界面风格 | 400 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
|  |  | 丰富设置按钮的功能 | 500 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 实现连接 | 600 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
3 | 作为用户，我希望坦克移动没有延迟 | 12 | 找出代码的出错点 | 700 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 修改完善代码 | 800 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 不断测试更新 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | 作为用户，我希望关卡地图能复杂一点 | 14 | 寻找地图素材 | 1000 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
|  |  | 设计地图样式 | 1100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | 不同关卡地图的连接 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | 作为用户，我希望能优化所有的界面 | 16 | 寻找坦克元素相关素材 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | 进行不同关卡和界面的优化 | 1400 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4
|  |  | 连接所有优化后的界面 | 1500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
6 | 作为用户，我希望能加入一些道具，来增加游戏的可玩性 | 10 | 设计道具种类和功能 | 1600 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  | 设计道具掉落和拾取算法 | 1700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 优化道具图标 | 1800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Note on C1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 示例团队的速率为80个故事点
Note on E1: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: 优先级预留后面两位，使调整优先级的时候更加方便
Note on G3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 作者: Sprint承诺完成600h工作量